- Промежуточный отчет по реализации проекта

- «Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций

- при реализации образовательных программ профильного и предпрофильного обучения»

- за I полугодие 2016/2017 учебного года

- Руководитель проекта Белькова Т.Р., Дмитриева Е.В.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расширять организационное и научно-методическое обеспечение профильного обучения. | Создание нормативных документов Участие в работе Координационного совета | Создать пакет нормативных документов по сетевому взаимодействию | Создан пакет нормативных документов по сетевому взаимодействию |  |
| 2 | Обеспечивать возможность обучающимся осваивать основные общеобразовательные программы определённого уровня и направленности в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; Использовать профессиональный и творческий потенциал педагогических работников образовательного учреждения | Организация обучения учащихся 10 класса на базовом и профильном уровне в сетевой форме по предметам: физика, экономика, французский язык Информирование родителей (законных представителей) учащихся о текущей успеваемости, посещаемости. | Организовать обучение учащихся 10 класса на базовом и профильном уровне в сетевой форме по предметам: физика, экономика, французский язык Информировать родителей о текущей успеваемости, промежуточными результатами за 1 четверть. | Организовано обучение учащихся 10 класса на базовом и профильном уровне в сетевой форме по предметам: физика, экономика, французский язык Родители проинформированы о текущей успеваемости, промежуточными результатами за 1 четверть. |  |

Отчет составил(а): Лоскутова А.И., заместитель директора по УВР